## Slide 1
МедКарта
Пилот медицинской информационной системы
в отделении кардиологии
Планирование, сроки, риски и контроль стоимости
Алимова Анастасия
Базанов Максим
Гусельникова Кристина
Долотин Артур
Суворов Максим
Проектная презентация
Notes: Обложка: иллюстративное изображение создано с помощью OpenAI Image Generation. Изображение не содержит реальных пациентов или медицинских данных.

## Slide 2
Почему PRINCE2 подходит пилоту
Формальный контроль нужен из-за цены ошибки, числа участников и интеграционных рисков
МедКарта. Пилот в кардиологии
02
01
Безопасность пациента
Высокая цена ошибки требует формального контроля качества и приёмки по этапам.
02
Много стейкхолдеров
В проекте участвуют врачи, администрация, ИТ, регуляторы, подрядчик и пациенты. PRINCE2 фиксирует роли и ответственность.
03
Миграция и интеграции
Поэтапный запуск и контроль изменений снижают риск ошибок при переносе данных и подключении систем.
Три типовых причины провала ЭМК
Нагрузка на врачей
Неудобный интерфейс и дополнительный ввод снижают принятие системы.
Миграция данных
Дубли, старые форматы и плохое качество данных увеличивают риск срыва запуска.
Нет владельца решений
Долгие согласования требований и приоритетов увеличивают сроки и бюджет.
КОНТЕКСТ И МЕТОДОЛОГИЯ
Notes: Содержание перенесено из исходного слайда «Методология». Формулировки сокращены без изменения смысла.

## Slide 3
3D-диагностика проекта
Проблемы распределены по рациональному, психосоциальному и политическому измерениям
МедКарта. Пилот в кардиологии
03
Рациональное · 3/3 | Психосоциальное · 2/3 | Политическое · 2/3
1. Сроки, бюджет и качество Критерии удобства, безопасности и скорости согласованы частично. | 4. Цель и ожидания Администрации нужна отчётность, врачам важно сократить время ввода данных. | 7. Власть и влияние Формальный спонсор решает не всё. Заведующие и ведущие врачи влияют на решения.
2. Изменения требований На пилоте пользователи могут менять требования к интерфейсу и функциям. | 5. Скрытое сопротивление Часть врачей может поддерживать проект формально, но избегать использования. | 8. Конкуренция интересов Подразделения конкурируют за бюджет, сроки внедрения и приоритеты процессов.
3. Неопределённость данных Качество старых записей и трудоёмкость интеграции заранее неизвестны. | 6. Критерии провала Риски известны: ошибки миграции, перегрузка пользователей, отказ от системы. | 9. Смена спонсора Проект может замедлиться, но обязательные требования организации не дадут ему остановиться.
Итог диагностики
7 проблем из 9. Оценка совпадает с предварительной оценкой куратора.
КОНТЕКСТ И МЕТОДОЛОГИЯ
Notes: Содержание сохранено из исходной 3D-диагностики. Итоговая оценка: 7/9.

## Slide 4
Устав проекта
Цель и границы двухмесячного пилота в кардиологии
МедКарта. Пилот в кардиологии
04
01 Наименование
Внедрение медицинской информационной системы «МедКарта» в кардиологии. Формат: пилот на 2 месяца с отдельным решением о масштабировании.
02 Бизнес-обоснование
Электронная карта должна сократить время приёма, повысить эффективность врачей и уменьшить среднюю длительность визита.
03 SMART-цель
Сократить среднее время приёма пациента в кардиологии на 20% за 2 месяца с помощью электронной карты и расписания.
Ограничения и допущение
1
Пилот проводится только в кардиологии и длится 2 месяца.
2
Внешние интеграции не входят в текущую фазу.
3
Требования к обработке персональных данных обязательны.
4
Предзаполненные поля врач подтверждает вручную.
5
После пилота руководство отдельно решает вопрос о масштабировании.
Границы по MoSCoW
MUST
Карта, автозаполнение с подтверждением, расписание, ручной ввод анализов, защита ПДн, замеры, тренинги и отчёт.
SHOULD
Инструкции, представления расписания, валидация анализов.
COULD
Расширенные шаблоны и сбор обратной связи в системе.
ФАЗА 2
Интеграция с ЛИС, печать и выгрузка выписки.
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 5
Управление пилотом
Бюджет, вехи, участники, полномочия и приёмка
МедКарта. Пилот в кардиологии
05
Вехи
Месяц 1
Настройка карты пациента и расписания
Месяц 2
Пилотная эксплуатация, ручной ввод анализов, замер времени и итоговый отчёт
Бюджет
В исходном брифе сумма не указана. Финансирование нужно согласовать с главным врачом и ИТ-отделом до утверждения устава.
Куратор и руководитель
Главный врач утверждает бюджет, вехи и решение о масштабировании. Администрация должна назначить руководителя проекта и закрепить полномочия.
Стейкхолдеры
Главный врач, заведующий кардиологией, ИТ-отдел и медсёстры. Вендор ЛИС не участвует в пилоте, но может консультировать по фазе 2.
Критерии успеха
Время приёма сокращается на 20%
Система готова к работе в согласованном масштабе
ПДн защищены, базовые показатели измерены до и после пилота
Решение о масштабировании принимается отдельно после анализа результатов пилота.
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 6
Противоречия и риски
Разночтения брифа переведены в решения и конкретные планы реагирования
МедКарта. Пилот в кардиологии
06
Масштаб и срок
Бриф: вся больница за 6 месяцев. Решение: пилот в кардиологии за 2 месяца, общебольничная проверка позже.
Автозаполнение и ЛИС
ЛИС относится к фазе 2. В пилоте используются предыдущие визиты в МедКарте, врач подтверждает поля, анализы вводятся вручную.
Цель и исходная база
Цель - снижение времени приёма на 20%. Решение: базовый замер до запуска и повторный замер по той же методике.
Реестр ключевых рисков
Риск | Вероятность | Влияние | План реагирования
Нет исходного замера времени приёма | Высокая | Высокое | Собрать базовые данные до запуска и повторить замер по той же методике
Ручной ввод увеличит время приёма и ошибки | Высокая | Высокое | Оставить обязательные поля, добавить шаблоны и проверку данных врачом
Врачи и медсёстры не примут процесс | Высокая | Высокое | Провести обучение, назначить поддержку, отслеживать долю приёмов в системе
Нарушение правил обработки данных пациентов | Средняя | Критическое | Настроить роли и журнал действий, проверить права доступа до старта
Бюджет и руководитель не согласованы | Высокая | Высокое | Утвердить финансирование, назначить руководителя и закрепить полномочия
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 7
Стейкхолдеры
Матрица влияния, проверка полноты и вопросы для трёх ключевых групп
МедКарта. Пилот в кардиологии
07
Влияние и заинтересованность
Управлять внимательно
Главный врач
Заведующий кардиологией
ИТ-отдел и руководитель проекта
Поставщик МедКарты
Держать удовлетворёнными
Финансово-экономический отдел
Информационная безопасность
Держать информированными
Врачи-кардиологи
Медсёстры и регистратура
Пациенты
Минимальные усилия
Поставщик ЛИС на этапе пилота
Проверка полноты
1. Финансирование: главный врач и финансовый отдел
2. Ежедневные пользователи: кардиологи, медсёстры, регистратура
3. Поддержка: ИТ-отдел и поставщик МедКарты
4. Блокирующие стороны: спонсор, ИБ, заведующий отделением
5. Данные и интеграции: ЛИС и администраторы данных
6. Косвенно затронуты: пациенты кардиологии
Чек-лист добавил финансовый отдел, ИБ, регистратуру и пациентов.
Вопросы для ключевых стейкхолдеров
Главный врач
Что будет провалом пилота даже при снижении времени на 20%?
При каком риске для бюджета или данных вы остановите проект?
Заведующий кардиологией
Какие изменения вызовут наибольшее сопротивление?
Кто реально определит, будут ли сотрудники пользоваться системой?
ИТ-отдел и руководитель
Какое условие безопасности может задержать запуск?
Какая зависимость от подрядчика или данных пока не отражена?
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 8
Роли команды
Ответственность на этапе планирования
МедКарта. Пилот в кардиологии
08
Роль | Зона ответственности
Менеджер проекта Алимова Анастасия | Владеет Scope Statement, ведёт WBS-воркшоп, эскалирует спорные пункты спонсору
Бизнес-аналитик / Product Owner Гусельникова Кристина | Формулирует измеримые критерии приёмки, приоритизирует результаты, снимает противоречия брифа
Технический лид Базанов Максим | Декомпозирует эпики до Work Package, определяет техническую последовательность и зависимости
Команда разработки Долотин Артур, Суворов Максим | Оценивает собственные Work Package по трудоёмкости
Спонсор и внешние стейкхолдеры | Утверждают границы Scope In / Scope Out и критерии приёмки, выступают точкой эскалации
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 9
Результаты проекта
Шесть проверяемых результатов двухмесячного пилота
МедКарта. Пилот в кардиологии
09
ID | Результат | Что передаётся
D1 | Карта пациента | Создание, просмотр и редактирование карты. Шаблоны кардиолога. Автозаполнение из предыдущих визитов с подтверждением врача.
D2 | Расписание приёма | Запись, перенос и отмена. Представления «день / неделя». Фильтр по врачу.
D3 | Ручной ввод анализов | Форма с валидацией значений и единиц измерения. Прикрепление сканов PDF / JPG.
D4 | Защита персональных данных | Роли врача, медсестры и администратора. Журнал доступа, шифрование, резервное копирование, согласованный чек-лист ИБ.
D5 | Обучение персонала | 3 дня очных тренингов для двух групп медсестёр. Инструкция, памятки и зачёт по базовым операциям.
D6 | Отчёт по пилоту | Замер времени до и после внедрения. Выводы и рекомендация по масштабированию для главного врача.
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 10
Критерии приёмки
Каждый критерий связан со способом измерения и целевым значением
МедКарта. Пилот в кардиологии
10
Критерий | Способ измерения | Целевое значение
Сокращение времени приёма | Контрольный замер в последнюю неделю против базы первой недели. Не менее 100 приёмов в каждой выборке. | Среднее время снижено не менее чем на 20%
Подтверждение предзаполненных полей | Сохранение карты с неподтверждённым автозаполненным полем должно быть технически невозможно. | 100% предзаполненных полей требуют явного подтверждения
Готовность персонала | Зачёт по чек-листу базовых операций после тренингов. | Не менее 90% медсестёр прошли обучение и сдали зачёт
Защита персональных данных | Проверка с ИБ и выгрузка журнала доступа. | Все пункты закрыты, журнал фиксирует 100% операций, 0 инцидентов
Устойчивость работы | Журнал инцидентов за период опытной эксплуатации. | 0 случаев потери данных, открытие карты не дольше 3 секунд
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 11
Границы проекта
Приоритеты MoSCoW отделяют обязательный пилот от второй фазы
МедКарта. Пилот в кардиологии
11
MUST HAVE
Карта пациента, шаблоны кардиолога, автозаполнение с подтверждением врача, расписание, ручной ввод анализов и сканов, защита ПДн, развёртывание в кардиологии, два замера времени, тренинги медсестёр, итоговый отчёт.
SHOULD HAVE
Инструкция и памятки, зачёт после тренингов, представления «день / неделя», фильтр по врачу, валидация значений и единиц измерения.
COULD HAVE
Расширенные шаблоны сверх профиля кардиологии. Сбор обратной связи от врачей внутри системы.
WON'T HAVE THIS TIME
Интеграция с ЛИС, печать и выгрузка выписки 1.2.5, интеграция со страховыми, телемедицина, масштабирование на другие отделения, эффект по всей больнице за 6 месяцев, миграция бумажного архива, мобильное приложение.
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 12
Допущения и ограничения
Условия, без которых пилот нельзя корректно оценить и принять
МедКарта. Пилот в кардиологии
12
Допущения
Ограничения
1
ИТ-отдел предоставляет серверы, учётные записи и доступ в контур в первую неделю.
2
Заведующий согласовывает график тренингов и выделяет медсестёр двумя группами.
3
Базовый замер времени проходит в первую неделю. Без него цель −20% нельзя подтвердить.
4
Согласия пациентов оформляются по действующей процедуре больницы.
5
Вендор ЛИС не участвует в пилоте. Его участие относится к фазе 2.
6
Автозаполнение использует предыдущие визиты внутри МедКарты, а не внешние системы.
1
Срок: 2 месяца или 40 рабочих дней. Дата окончания не сдвигается.
2
Масштаб: одно отделение и ограниченное число рабочих мест.
3
Требования к ПДн обязательны и сокращению не подлежат.
4
Тренинги 6 чел.-дней включены в WBS. Перенос печати в фазу 2 освобождает только 3 чел.-дня.
5
Лимит: 100 чел.-дней, из них 97 работ и 3 резерва. Использование резерва утверждает спонсор.
6
Денежный бюджет требует отдельного согласования.
КОНТУР ПИЛОТА

## Slide 13
Исходные данные сетевого плана
Длительность отражает календарную работу, WBS - трудозатраты в человеко-днях
МедКарта. Пилот в кардиологии
13
ID | Эпик | Длительность, дн. | Предшественники
A | Подготовка и аналитика | 5 | —
B | Карта пациента | 10 | A
C | Расписание приёма | 6 | A
D | Ручной ввод анализов | 6 | A, B
E | Защита ПДн и доступ | 7 | A, B
F | Развёртывание и обучение | 6 | B, C, D, E
G | Опытная эксплуатация и приёмка | 10 | F
Параллельные работы нельзя просто суммировать. Срок проекта определяется сетевыми зависимостями и критическим путём.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 14
Сетевой график
Исходная схема сохранена, критический путь выделен цветом
МедКарта. Пилот в кардиологии
14
A Подготовка
и аналитика
5 дн. · резерв 0
B Карта пациента
10 дн. · резерв 0
C Расписание
приёма
6 дн. · резерв 11
D Ручной ввод
анализов
6 дн. · резерв 1
E Защита ПДн
и доступ
7 дн. · резерв 0
F Развёртывание
и обучение
6 дн. · резерв 0
G Эксплуатация
и приёмка
10 дн. · резерв 0
Критический путь: A → B → E → F → G
5 + 10 + 7 + 6 + 10 = 38 рабочих дней
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 15
Критический путь и резервы
В лимите 40 рабочих дней остаётся 2 дня, работа D почти критическая
МедКарта. Пилот в кардиологии
15
Работа | Dur | ES | EF | LS | LF | Float
A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
B | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0
C | 6 | 5 | 11 | 16 | 22 | 11
D | 6 | 15 | 21 | 16 | 22 | 1
E | 7 | 15 | 22 | 15 | 22 | 0
F | 6 | 22 | 28 | 22 | 28 | 0
G | 10 | 28 | 38 | 28 | 38 | 0
Ключевой вывод
38
рабочих дней
Критический путь
A → B → E → F → G
D имеет резерв 1 день.
C имеет резерв 11 дней.
До лимита остаётся 2 дня.
Работа D требует контроля: один день задержки делает её критической.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 16
DSM зависимостей
Матрица быстрее показывает узлы с большим числом связей
МедКарта. Пилот в кардиологии
16
Работа / предшественник | A | B | C | D | E | F | G
A Подготовка и аналитика | — |  |  |  |  |  | 
B Карта пациента | X | — |  |  |  |  | 
C Расписание приёма | X |  | — |  |  |  | 
D Ручной ввод анализов | X | X |  | — |  |  | 
E Защита ПДн и доступ | X | X |  |  | — |  | 
F Развёртывание и обучение |  | X | X | X | X | — | 
G Эксплуатация и приёмка |  |  |  |  |  | X | —
A запускает несколько веток, F собирает их в одну точку интеграции. Сеть лучше показывает последовательность, DSM - концентрацию связей.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 17
Проверка WBS
Структура переведена из набора действий в проверяемые пакеты работ
МедКарта. Пилот в кардиологии
17
Правило | Проблема исходной WBS | Исправление
Полнота охвата | Работа 1.2.5 фазы 2 оставалась внутри пилота. | Печать вынесена за WBS пилота. Все 97 чел.-дней работ сохранены.
Отсутствие пересечений | Структура карты и шаблоны в 1.1.3 пересекались с реализацией 1.2.3. | 1.1.3 - согласованная спецификация. 1.2.3 - реализованные шаблоны.
Декомпозиция по результатам | Уровень Story смешивал действия, результаты и группы работ. | Единая иерархия: пилот, раздел, проверяемый пакет работ.
Управляемость пакетов | У ряда пакетов не был назван конкретный результат или ответственный. | Результаты сформулированы явно. Ответственные и оценки указаны у каждого пакета.
Перестроен уровень между разделом и пакетом
Было
Карта пациента, Story: тестирование, печать фазы 2 и тесты
Стало
Карта пациента, модель данных, CRUD, шаблоны, автозаполнение, результаты тестирования
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 18
WBS: подготовка и основные модули
97 чел.-дней работ. Сроки эпиков взяты из сетевого плана
МедКарта. Пилот в кардиологии
18
1.1 Подготовка и аналитика
10,3% · срок 5 дней
1.1.1 Интервью и сбор требований
3 чел.-дн. · БА
1.1.2 Базовый замер времени
2 чел.-дн. · БА + заведующий
1.1.3 Спецификация карты и шаблонов
3 чел.-дн. · БА + техлид
1.1.4 Тестовый стенд
2 чел.-дн. · ИТ
1.2 Карта пациента
27,8% · срок 10 дней
1.2.1 Модель данных и схема БД
4 чел.-дн. · Backend
1.2.2 CRUD карты пациента
6 чел.-дн. · Backend
1.2.3 Шаблоны осмотра
5 чел.-дн. · Frontend
1.2.4 Автозаполнение и подтверждение
6 чел.-дн. · Backend + Frontend
1.2.6 Тестирование модуля карты
6 чел.-дн. · QA
1.3 Расписание приёма
15,5% · срок 6 дней
1.3.1 Модель расписания и слотов
3 чел.-дн. · Backend
1.3.2 Запись, перенос, отмена
5 чел.-дн. · Frontend
1.3.3 День / неделя и фильтр
3 чел.-дн. · Frontend
1.3.4 Тестирование расписания
4 чел.-дн. · QA
ID 1.2.5 сохранён за работой «Печать и выгрузка выписки», которая относится к фазе 2.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 19
WBS: безопасность, внедрение и приёмка
Доли рассчитаны от 97 чел.-дней. Резерв 3 чел.-дня учитывается отдельно
МедКарта. Пилот в кардиологии
19
1.4 Ручной ввод анализов
12,4% · срок 6 дней
1.4.1 Форма ручного ввода
4 чел.-дн. · Frontend
1.4.2 Сканы и хранение
4 чел.-дн. · Backend
1.4.3 Валидация значений
2 чел.-дн. · Backend
1.4.4 Тестирование ввода
2 чел.-дн. · QA
1.5 Защита ПДн и доступ
13,4% · срок 7 дней
1.5.1 Ролевая модель доступа
4 чел.-дн. · Backend
1.5.2 Журнал доступа
3 чел.-дн. · Backend
1.5.3 Шифрование и резервные копии
3 чел.-дн. · ИТ + Backend
1.5.4 Проверка требований ПДн
3 чел.-дн. · БА + ИТ
1.6 Развёртывание и обучение
12,4% · срок 6 дней
1.6.1 Развёртывание в отделении
3 чел.-дн. · ИТ
1.6.2 Инструкция и памятки
2 чел.-дн. · БА
1.6.3 Очные тренинги медсестёр
6 чел.-дн. · Команда
1.6.4 Проверка навыков
1 чел.-дн. · БА
1.7 Эксплуатация и приёмка
8,2% · срок 10 дней
1.7.1 Сопровождение первых двух недель
3 чел.-дн. · Разработка
1.7.2 Контрольный замер
2 чел.-дн. · БА
1.7.3 Итоговый отчёт и рекомендации
2 чел.-дн. · PM
1.7.4 Приёмочная встреча
1 чел.-дн. · PM
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 20
Уточнение оценок
Пересмотр четырёх работ проверяет устойчивость критического пути
МедКарта. Пилот в кардиологии
20
Работа | Было, дн. | Стало, дн. | Причина
B Карта пациента | 10 | 9 | Часть компонентов можно использовать повторно
E Защита ПДн и доступ | 7 | 6 | Используются готовые механизмы больничной инфраструктуры
D Ручной ввод анализов | 6 | 8 | Недооценена работа со сканами и валидацией
C Расписание приёма | 6 | 7 | Потребовалась дополнительная настройка фильтров
Почему выбраны эти работы
B и E
критические работы
D
почти критическая, исходный резерв 1 день
C
некритическая, резерв 11 дней
В сети только одна почти критическая работа. C включена для проверки чувствительности плана.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 21
Пересчёт сроков
Срок остался 38 дней, но критическая ветка сместилась с E на D
МедКарта. Пилот в кардиологии
21
Работа | Dur | ES | EF | LS | LF | Float
A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
B | 9 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0
C | 7 | 5 | 12 | 15 | 22 | 10
D | 8 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0
E | 6 | 14 | 20 | 16 | 22 | 2
F | 6 | 22 | 28 | 22 | 28 | 0
G | 10 | 28 | 38 | 28 | 38 | 0
Новый критический путь
A → B → D → F → G
38
рабочих дней
E получает резерв 2 дня.
C сохраняет резерв 10 дней.
Изменившиеся значения выделены цветом.
Сокращение B и E не уменьшило общий срок: рост D поглотил выигрыш и изменил приоритет контроля.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 22
Итерации и переделки
Обратная связь меняет оценки и критический путь даже при неизменном сроке
МедКарта. Пилот в кардиологии
22
«Классический PM плохо учитывает итерации и переделки»
Значение для пилота
Врачи и медсёстры проверяют формы в работе. После обратной связи могут потребоваться изменения шаблонов, фильтров и проверки результатов анализов.
Результат уточнения
Сокращение B и E на один день не сократило срок: D выросла с 6 до 8 дней и стала критической. При том же сроке 38 дней изменился приоритет контроля.
Управление изменениями
После демонстраций оценки и критический путь уточняются. Изменения фиксируются, повторно проверяются и согласуются со спонсором по влиянию на срок и резерв.
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ

## Slide 23
Контрольная точка EVM
Учебные данные семинара 8 для пилота «МедКарта»
МедКарта. Пилот в кардиологии
23
Новое вводное
Заведующий задержал согласование обучения медсестёр. Пилот отстаёт, дополнительные консультации увеличили расходы.
BAC | PV | EV | AC
250 000 ₽ | 150 000 ₽ | 120 000 ₽ | 140 000 ₽
Chart: Стоимость на контрольную дату, тыс. ₽
| PV план | EV выполнено | AC затраты
тыс. ₽ | 150 | 120 | 140
Первичный диагноз
EV ниже PV на 30 000 ₽
AC выше EV на 20 000 ₽
SV измеряется в рублях плановой стоимости, а не в календарных днях.
КОНТРОЛЬ СТОИМОСТИ
Notes: Источник: семинар 8, задание команды 3. BAC 250 000 ₽, PV 150 000 ₽, EV 120 000 ₽, AC 140 000 ₽. Диаграмма показывает значения на контрольную дату, не динамику во времени.

## Slide 24
Расчёт EVM: отставание и перерасход
Все восемь показателей рассчитаны для исходного BAC 250 000 ₽
МедКарта. Пилот в кардиологии
24
Показатель | Формула | Результат | Интерпретация
CV | EV − AC | −20 000 ₽ | Перерасход на контрольную дату
SV | EV − PV | −30 000 ₽ | Выполнено меньше плана; показатель выражен в ₽
CPI | EV / AC | 0,86 | 86 коп. плановой ценности на 1 ₽ затрат
SPI | EV / PV | 0,80 | Выполнено 80% планового объёма
EAC | BAC / CPI | 291 667 ₽ | Прогноз итоговой стоимости при сохранении CPI
VAC | BAC − EAC | −41 667 ₽ | Прогнозный перерасход относительно BAC
ETC | EAC − AC | 151 667 ₽ | Ожидаемые затраты до завершения
TCPI | (BAC − EV) / (BAC − AC) | 1,18 | Остаток работ требует эффективности на 18% выше плана
Диагноз
Проект отстаёт по объёму и превышает бюджет. При текущей эффективности прогнозный перерасход составляет 41 667 ₽.
КОНТРОЛЬ СТОИМОСТИ
Notes: Индексы округлены до двух знаков, денежные значения до целого рубля. EAC = BAC / CPI. TCPI рассчитан для исходного BAC.

## Slide 25
Управленческое решение
Корректирующие действия сохраняют требования к безопасности и приёмке
МедКарта. Пилот в кардиологии
25
Причина отклонений
Задержка согласования обучения снизила EV относительно плана, дополнительные консультации увеличили AC.
Рекомендуемые действия
1
Зафиксировать решение по обучению
Назначить одного согласующего, заместителя и дату обучения. Убрать повторные согласования программы.
2
Оформить изменение базового плана
Вынести спонсору EAC 291 667 ₽: увеличить BAC на 41 667 ₽ или сократить только некритичный объём.
3
Контролировать восстановление еженедельно
Повторять PV, EV и AC по правилу 0/50/100. Не сокращать защиту данных, тестирование и критерий обучения 90%.
Риски решения и меры
Риск | Как нивелировать
Согласование снова сдвигается | Срок ответа, заместитель согласующего и календарь обучения, утверждённый спонсором
Ускорение ухудшит подготовку | Сохранить 3 дня тренингов и порог приёмки: 90% медсестёр сдали зачёт
Консультации увеличат AC | Ограничить часы, согласовать фиксированный пакет, превышения проводить через запрос на изменение
TCPI 1,18 недостижим | Пересмотреть BAC или срок решением спонсора, не скрывать сокращение объёма
Контроль через неделю
Если CPI или SPI остаются ниже 0,90, спонсор утверждает новый бюджет или срок.
КОНТРОЛЬ СТОИМОСТИ
Notes: Порог 0,90 взят из материалов семинара 8. Сокращение требований безопасности и критериев приёмки не предлагается.