## Slide 1
МедКарта
Алимова Анастасия
Базанов Максим
Гусельникова Кристина
Долотин Артур
Суворов Максим

## Slide 2
Методология
PRINCE2
Безопасность пациента
Высокая цена ошибки требует формального контроля качества и приемки по этапам
Много стейкхолдеров
Врачи, администрация, ИТ, регуляторы и подрядчик, пациенты. PRINCE2 помогает четко распределить роли и ответственность
Миграция и интеграции
Поэтапный запуск и контроль изменений в PRINCE2 снижают риски ошибок при миграции данных и интеграции системы
3D-диагностика:
Рациональное (3/3)
Психосоциальное (2/3)
Политическое (2/3)
1. Сроки, бюджет и качество
Критерии удобства, безопасности и скорости работы согласованы лишь частично
2. Изменения требований
На пилоте врачи и другие пользовали могут менять требования к интерфейсу и функционалу
3.Неопределенность данных
Объем очистки старых записей, качество данных и трудоемкость интеграции заранее неизвестны
4. Цель и ожидания
Администрации нужна отчетность, а врачам важно сократить время на ввод данных
5. Скрытое сопротивление
Часть врачей формально может поддерживать проект, но фактически избегать использования
6. Критерии провала
Основные причины неудачи можно определить заранее: ошибки миграции, перегрузка пользователей, отказ от использования системы
7. Власть и влияние
Формальный спонсор решает не всё: заведующие и ведущие врачи влияют могут существенно влиять на решения по проекту
8. Конкуренция интересов
Подразделения могут конкурировать за бюджет, сроки внедрения и приоритеты процессов
9. Смена спонсора
Проект может замедлиться, но вряд ли остановится из-за обязательных требований организации
Итог: 7 проблем из 9
Уровень 7/9, совпадает с предварительной оценкой куратора
Почему проекты ЭМК проваливаются
1. Система увеличивает нагрузку на врачей
Неудобный интерфейс и дополнительный ввод снижают принятие системы
2. Недооценена миграция данных
Дубли, старые форматы и плохое качество данных увеличивают риск срыва запуска
3. Нет единого владельца решений
Разные стейкхолдеры долго согласуют требования и приоритеты, из-за чего растут сроки и бюджет

## Slide 3
Устав проекта
Описание, цель и границы двухмесячного пилота в кардиологии
1. Наименование и описание
Внедрение медицинской информационной системы «МедКарта» в отделении кардиологии. Формат: пилот на 2 месяца с отдельным решением о масштабировании.
2. Бизнес обоснование
Цель инициативы: сократить время приёма за счёт электронной медицинской карты. Ожидаемый эффект: выше эффективность врачей и меньше средняя длительность приёма.
3. SMART цель
Сократить среднее время приёма пациента в кардиологии на 20% за 2 месяца пилота с помощью электронной карты и расписания.
4. Ограничения и допущения
Ограничения
• пилот проводится только в кардиологии
• срок пилота: 2 месяца
• интеграции с внешними системами не входят в текущую фазу
• соблюдаются требования к обработке персональных данных
• предзаполненные поля врач подтверждает вручную
Допущение
После пилота руководство отдельно решает вопрос о масштабировании.
5. Границы проекта по MoSCoW
Must have
Электронная карта, автозаполнение из предыдущих визитов с подтверждением врача, расписание, ручной ввод анализов, защита ПДн, замеры времени, тренинги медсестёр и отчёт по пилоту.
Should have
Инструкции, представления расписания, валидация анализов.
Could have
Расширенные шаблоны и сбор обратной связи в системе.
Фаза 2
Интеграция с ЛИС, печать и выгрузка выписки.

## Slide 4
Управление пилотом
Бюджет, вехи, участники, полномочия и приёмка
6. Бюджет
Бюджет в брифе не указан. Сумму и источник финансирования нужно согласовать с главным врачом и ИТ отделом больницы до утверждения устава.
7. Вехи
Месяц 1: настройка карты пациента и расписания.
Месяц 2: пилотная эксплуатация, ручной ввод анализов, замер времени приёма и подведение итогов.
8. Стейкхолдеры
Главный врач (спонсор), заведующий кардиологией, ИТ отдел больницы и медсёстры. Вендор ЛИС не участвует в пилоте, но может консультировать при подготовке второй фазы.
9. Куратор и руководитель проекта
Куратор: главный врач как спонсор. Он утверждает бюджет, вехи и решение о масштабировании.
Руководитель проекта в брифе не назначен. До старта пилота администрация больницы должна назначить его и закрепить полномочия в уставе.
10. Критерии успеха
• среднее время приёма в кардиологии снижается на 20% за 2 месяца
• система готова к пилотной работе в согласованном масштабе
• решение соответствует требованиям обработки персональных данных
• базовые показатели фиксируются до запуска и после пилота
Оценка по всей больнице и период 6 месяцев относятся к следующему этапу. ЛИС относится к фазе 2. Уже в пилоте врач подтверждает все поля, заполненные из предыдущих визитов в МедКарте.
Решение о масштабировании принимается отдельно после анализа результатов пилота

## Slide 5
Противоречия и риски
Проект МедКарта · пилот 2 месяца в отделении кардиологии
Найденные противоречия и решения
1. Масштаб и срок
Бриф: вся больница за 6 месяцев. Пилот: кардиология за 2 месяца. Решение: оценить пилот в отделении, общебольничную проверку перенести на следующий этап.
2. Автозаполнение и ЛИС
ЛИС относится к фазе 2. В пилоте поля заполняются из предыдущих визитов в МедКарте с обязательным подтверждением врачом. Результаты анализов вводятся вручную.
3. Цель и исходная база
Заявлено снижение времени приёма на 20%, но нет исходного замера. Решение: зафиксировать базу до запуска и повторить замер по той же методике.
Реестр ключевых рисков
Риск | Вероятность | Влияние | План реагирования
Нет исходного замера времени приёма | Высокая | Высокое | Собрать базовые данные до запуска и повторить замер по той же методике
Ручной ввод увеличит время приёма и число ошибок | Высокая | Высокое | Оставить обязательные поля, добавить шаблоны и проверку данных врачом
Врачи и медсёстры не примут новый процесс | Высокая | Высокое | Провести обучение, назначить поддержку в отделении, отслеживать долю приёмов в системе
Нарушение правил обработки данных пациентов | Средняя | Критическое | Настроить роли и журнал действий, проверить права доступа до старта
Бюджет и руководитель не согласованы к запуску | Высокая | Высокое | Утвердить финансирование, назначить руководителя и закрепить полномочия в уставе

## Slide 6
Стейкхолдеры
Матрица влияния, чек-лист полноты и вопросы для топ-3
Матрица влияния / заинтересованности
Управлять внимательно
Главный врач
Зав. кардиологией
ИТ-отдел / руководитель проекта
Поставщик МедКарты
Держать удовлетворёнными
Финансово-экономический отдел
Информационная безопасность
Держать информированными
Врачи-кардиологи
Медсёстры и регистратура
Пациенты
Минимальные усилия
Поставщик ЛИС на этапе пилота
Чек-лист полноты
1. Кто финансирует? Главный врач и финансовый отдел
2. Кто использует ежедневно? Кардиологи, медсёстры, регистратура
3. Кто поддерживает? ИТ-отдел и поставщик МедКарты
4. Кто может заблокировать? Главный врач (спонсор), ИБ, заведующий отделением
5. Кто даёт данные и интеграции? ЛИС и администраторы данных
6. Кто затронут косвенно? Пациенты кардиологии
Чек-лист добавил финансовый отдел, ИБ, регистратуру и пациентов
Вопросы для трёх ключевых стейкхолдеров
Главный врач / куратор
1. Что для вас будет провалом пилота, даже если время приёма снизится на 20%?
2. При каком риске для бюджета или данных пациентов вы остановите проект?
Заведующий кардиологией
1. Какие изменения в работе врачей вызовут наибольшее сопротивление, даже если система будет работать?
2. Кто в отделении реально определит, будут ли сотрудники пользоваться МедКартой?
ИТ-отдел / руководитель проекта
1. Какое техническое условие или требование безопасности может задержать запуск?
2. Какая зависимость от подрядчика или данных пока не отражена в уставе?

## Slide 7
Роли команды
Роль | Зона ответственности на этапе планирования
Менеджер проекта – Алимова Анастасия | Владеет документом Scope Statement, ведёт WBS-воркшоп, эскалирует спорные пункты спонсору
Бизнес-аналитик (Product Owner) – Гусельникова Кристина | Формулирует измеримые критерии приёмки, приоритизирует Deliverables, снимает противоречия брифа
Технический лид – Базанов Максим | Декомпозирует эпики до Work Package, определяет техническую последовательность и зависимости
Команда разработки – Долотин Артур, Суворов Максим | Оценивает собственные Work Package по трудоёмкости
Спонсор (главный врач) и внешние стейкхолдеры | Утверждают границы Scope In / Out и критерии приёмки; точка эскалации при споре

## Slide 8
Результаты проекта
№ | Результат | Что именно передаётся
D1 | Карта пациента | Создание, просмотр и редактирование карты; шаблоны осмотра кардиолога; автозаполнение полей из предыдущих визитов в МедКарте с обязательным подтверждением врачом
D2 | Расписание приёма | Запись, перенос и отмена приёма; представления «день / неделя»; фильтр по врачу
D3 | Модуль ручного ввода результатов анализов | Форма ввода показателей с валидацией значений и единиц измерения; прикрепление сканов результатов (PDF / JPG)
D4 | Подсистема защиты персональных данных | Ролевая модель (врач / медсестра / администратор); журнал доступа к картам; шифрование хранения и резервное копирование; чек-лист соответствия, согласованный со службой ИБ больницы
D5 | Обучение персонала | 3 дня очных тренингов для медсестёр (2 группы); инструкция пользователя и памятки на рабочих местах; зачёт по базовым операциям
D6 | Отчёт по результатам пилота | Замер времени приёма до и после внедрения; выводы и рекомендация по масштабированию для главного врача

## Slide 9
Критерии приёмки
Критерий | Способ измерения | Целевое значение
Сокращение времени приёма | Сравнение контрольного замера (последняя неделя пилота) с базовым замером первой недели; выборка не менее 100 приёмов в каждом замере | Среднее время приёма снижено не менее чем на 20%
Подтверждение предзаполненных полей врачом | Тест-кейс: сохранение карты с неподтверждённым автозаполненным полем должно быть технически невозможно | 100% автоматически предзаполненных полей требуют явного подтверждения
Готовность персонала | Зачёт по чек-листу базовых операций после тренингов | Не менее 90% медсестёр отделения прошли обучение и сдали зачёт
Защита персональных данных | Проверка по чек-листу совместно со службой ИБ больницы; выгрузка журнала доступа | Все пункты чек-листа закрыты; журнал фиксирует 100% операций с картами; 0 инцидентов несанкционированного доступа
Устойчивость работы | Журнал инцидентов за период опытной эксплуатации | 0 случаев потери данных; открытие карты пациента не дольше 3 секунд

## Slide 10
Границы проекта
Приоритет | Что входит
Must have (без этого пилот не принимается) | • Карта пациента: создание, просмотр, редактирование, шаблоны осмотра кардиолога • Автозаполнение полей из предыдущих визитов с обязательным подтверждением врачом • Расписание приёма: запись, перенос, отмена • Ручной ввод результатов анализов и прикрепление сканов • Защита ПДн: ролевая модель, журнал доступа, шифрование и резервное копирование • Развёртывание в рабочем контуре отделения кардиологии • Базовый и контрольный замеры времени приёма • Очные тренинги медсестёр (3 дня, 2 группы) • Отчёт по пилоту с рекомендацией по масштабированию
Should have (важно, но приёмку не блокирует) | • Инструкция пользователя и памятки на рабочих местах • Зачёт по чек-листу базовых операций после тренингов • Представления «день / неделя» и фильтр по врачу в расписании • Валидация значений и единиц измерения при вводе анализов
Could have (только при наличии резерва) | • Расширенные шаблоны осмотра сверх профиля кардиологии • Сбор обратной связи от врачей внутри системы
Won't have this time (Scope Out — формальная граница) | • Интеграция с лабораторной информационной системой: фаза 2 • Печать и выгрузка выписки (1.2.5, 3 чел.-дня): фаза 2 • Интеграция со страховыми компаниями • Телемедицина • Масштабирование на другие отделения больницы • Измерение эффекта «по всей больнице за 6 месяцев» • Миграция бумажного архива карт за прошлые годы • Мобильное приложение для врачей и пациентов

## Slide 11
Допущения
• ИТ-отдел больницы предоставляет серверные мощности, учётные записи и доступ в контур в течение первой недели проекта.
• Заведующий отделением кардиологии согласовывает график тренингов до старта и выделяет медсестёр двумя группами, чтобы приём пациентов не останавливался.
• Базовый замер времени приёма проводится силами отделения в первую неделю; без него критерий «−20%» не может быть подтверждён.
• Согласия пациентов на обработку персональных данных собираются по действующей процедуре больницы; новый юридический процесс в рамках пилота не разрабатывается.
• Вендор лабораторной системы в пилоте не участвует — его вовлечение относится к фазе 2.
• Автозаполнение полей карты работает на данных предыдущих визитов внутри системы, а не на данных внешних систем.
Ограничения
• Срок пилота — 2 месяца (40 рабочих дней), дата окончания не сдвигается.
• Область внедрения — одно отделение (кардиология), ограниченное число рабочих мест.
• Требования к обработке персональных данных пациентов обязательны и сокращению не подлежат ни при каких условиях.
• Тренинги (6 чел.-дней) уже включены в WBS. Перенос 1.2.5 «Печать и выгрузка выписки» в фазу 2 освобождает 3 чел.-дня резерва. Он не компенсирует все 6 чел.-дней обучения.
• Лимит пилота: 100 чел.-дней = 97 чел.-дней работ + 3 чел.-дня резерва. Изменённый план и использование резерва утверждает спонсор. Денежный бюджет требует отдельного согласования.

## Slide 12
Исходные данные
ID | Эпик | Длительность, дн. | Предшественники
A | Подготовка и аналитика | 5 | —
B | Карта пациента | 10 | A
C | Расписание приема | 6 | A
D | Ручной ввод анализов | 6 | A, B
E | Защита ПДн и доступ | 7 | A, B
F | Развертывание и обучение | 6 | B, C, D, E
G | Опытная эксплуатация и приемка | 10 | F
Дни в сети показывают длительность работ. Человеко-дни в WBS показывают трудозатраты.
Суммировать длительности всех параллельных работ для расчета срока проекта нельзя.

## Slide 13
Сетевой график
A Подготовка
и аналитика
5 дн. · резерв 0
B Карта пациента
10 дн. · резерв 0
C Расписание
приема
6 дн. · резерв 11
D Ручной ввод
анализов
6 дн. · резерв 1
E Защита ПДн
и доступ
7 дн. · резерв 0
F Развертывание
и обучение
6 дн. · резерв 0
G Опытная эксплуатация
и приемка
10 дн. · резерв 0
Критический путь: A → B → E → F → G
5 + 10 + 7 + 6 + 10 = 38 рабочих дней

## Slide 14
Критический путь
Работа | Dur | ES | EF | LS | LF | Float
A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
B | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0
C | 6 | 5 | 11 | 16 | 22 | 11
D | 6 | 15 | 21 | 16 | 22 | 1
E | 7 | 15 | 22 | 15 | 22 | 0
F | 6 | 22 | 28 | 22 | 28 | 0
G | 10 | 28 | 38 | 28 | 38 | 0
A → B → E → F → G
5 + 10 + 7 + 6 + 10 = 38 рабочих дней
D почти критическая: резерв 1 день. У C резерв 11 дней. В лимите 40 рабочих дней остается 2 дня.

## Slide 15
DSM
Работа / предшественник | A | B | C | D | E | F | G
A Подготовка и аналитика | — |  |  |  |  |  | 
B Карта пациента | X | — |  |  |  |  | 
C Расписание приема | X |  | — |  |  |  | 
D Ручной ввод анализов | X | X |  | — |  |  | 
E Защита ПДн и доступ | X | X |  |  | — |  | 
F Развертывание и обучение |  | X | X | X | X | — | 
G Эксплуатация и приемка |  |  |  |  |  | X | —
На сети лучше видна последовательность работ; в DSM быстрее заметны узлы с большим числом связей: A — исходная точка многих веток, F — точка интеграции.

## Slide 16
WBS: проверка
Правило | Проблема в исходной WBS | Исправление
Полнота охвата (100%) | Работа 1.2.5 фазы 2 остается внутри дерева пилота. | Печать вынесена за WBS пилота. Все 97 чел.-дней работ сохранены.
Отсутствие пересечений | Структура карты и шаблоны в 1.1.3 могут пересекаться с реализацией 1.2.3. | 1.1.3 — согласованная спецификация. 1.2.3 — реализованные шаблоны.
Декомпозиция по результатам | Уровень Story смешивает действия, результаты и группы работ. | Единая иерархия: пилот → раздел → проверяемый пакет работ.
Управляемость пакетов | У ряда пакетов не назван конкретный результат или ответственный. | Результаты сформулированы явно. Ответственные и оценки указаны у каждого пакета.
Перестроен уровень между разделом и пакетом работ
Было: «Карта пациента → Story: тестирование → печать фазы 2 и тесты».
Стало: «Карта пациента → модель данных, CRUD, шаблоны, автозаполнение, результаты тестирования».

## Slide 17
WBS
1 Пилот «МедКарта» — 100%
97 чел.-дн. работ · 38 рабочих дней по сети
1.1 Подготовка
и аналитика
10,3% · срок 5 дн.
1.1.1 Интервью и сбор требований
3 чел.-дн. · БА
1.1.2 Базовый замер времени приема
2 чел.-дн. · БА + зав.
1.1.3 Спецификация карты и шаблонов
3 чел.-дн. · БА + техлид
1.1.4 Тестовый стенд
2 чел.-дн. · ИТ
1.2 Карта пациента
27,8% · срок 10 дн.
1.2.1 Модель данных и схема БД
4 чел.-дн. · Backend
1.2.2 CRUD карты пациента
6 чел.-дн. · Backend
1.2.3 Шаблоны осмотра
5 чел.-дн. · Frontend
1.2.4 Автозаполнение + подтверждение
6 чел.-дн. · BE + FE
1.2.6 Тестирование модуля карты
6 чел.-дн. · QA
1.3 Расписание
приема
15,5% · срок 6 дн.
1.3.1 Модель расписания и слотов
3 чел.-дн. · Backend
1.3.2 Запись / перенос / отмена
5 чел.-дн. · Frontend
1.3.3 День / неделя + фильтр
3 чел.-дн. · Frontend
1.3.4 Тестирование расписания
4 чел.-дн. · QA
1.4 Ручной ввод
анализов
12,4% · срок 6 дн.
1.4.1 Форма ручного ввода
4 чел.-дн. · Frontend
1.4.2 Сканы и хранение
4 чел.-дн. · Backend
1.4.3 Валидация значений
2 чел.-дн. · Backend
1.4.4 Тестирование ввода
2 чел.-дн. · QA
1.5 Защита ПДн
и доступ
13,4% · срок 7 дн.
1.5.1 Ролевая модель доступа
4 чел.-дн. · Backend
1.5.2 Журнал доступа
3 чел.-дн. · Backend
1.5.3 Шифрование и резервные копии
3 чел.-дн. · ИТ + BE
1.5.4 Проверка требований ПДн
3 чел.-дн. · БА + ИТ
1.6 Развертывание
и обучение
12,4% · срок 6 дн.
1.6.1 Развертывание в отделении
3 чел.-дн. · ИТ
1.6.2 Инструкция и памятки
2 чел.-дн. · БА
1.6.3 Очные тренинги медсестер
6 чел.-дн. · Команда
1.6.4 Проверка навыков
1 чел.-дн. · БА
1.7 Опытная
эксплуатация
и приемка
8,2% · срок 10 дн.
1.7.1 Сопровождение первых двух недель
3 чел.-дн. · Разработка
1.7.2 Контрольный замер
2 чел.-дн. · БА
1.7.3 Итоговый отчет и рекомендации
2 чел.-дн. · PM
1.7.4 Приемочная встреча
1 чел.-дн. · PM
Доли рассчитаны от 97 чел.-дней работ. Резерв 3 чел.-дня учитывается отдельно.
Сроки эпиков — исходный сетевой план. Оценки пакетов — трудозатраты.
ID сохранены: 1.2.5 «Печать и выгрузка выписки» относится к фазе 2.

## Slide 18
Уточнение оценок
Работа | Было, дн. | Стало, дн. | Причина
B Карта пациента | 10 | 9 | Часть компонентов можно использовать повторно
E Защита ПДн и доступ | 7 | 6 | Используются готовые механизмы больничной инфраструктуры
D Ручной ввод анализов | 6 | 8 | Недооценили работу со сканами и валидацией
C Расписание приема | 6 | 7 | Потребовалась дополнительная настройка фильтров
Выбор работ для уточнения
B и E — критические. D — почти критическая, исходный резерв 1 день.
C — вторая некритическая работа, но ее резерв 11 дней: близкой к критической она не является.
В этой сети только одна почти критическая работа, поэтому C включена для проверки чувствительности.

## Slide 19
Пересчет сроков
Работа | Dur | ES | EF | LS | LF | Float
A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
B | 9 | 5 | 14 | 5 | 14 | 0
C | 7 | 5 | 12 | 15 | 22 | 10
D | 8 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0
E | 6 | 14 | 20 | 16 | 22 | 2
F | 6 | 22 | 28 | 22 | 28 | 0
G | 10 | 28 | 38 | 28 | 38 | 0
Новый критический путь A → B → D → F → G
5 + 9 + 8 + 6 + 10 = 38 дней
Критическая ветка сместилась с E на D. Срок проекта остался 38 рабочих дней.
Резерв E теперь 2 дня, C — 10 дней. Полужирным выделены изменившиеся значения.

## Slide 20
Итерации и переделки
«Классический PM плохо учитывает итерации и переделки»
Значение для пилота
Врачи и медсестры проверяют формы в работе. После обратной связи могут потребоваться
изменения шаблонов, фильтров и проверки результатов анализов.
Результат уточнения
Сокращение B и E на один день не сократило срок проекта: работа D выросла с 6 до 8 дней
и стала критической. Даже при том же сроке 38 дней приоритет контроля изменился.
Управление изменениями
После демонстраций оценки и критический путь уточняются. Изменения фиксируются и проходят
повторную проверку. Их влияние на срок и резерв согласуется со спонсором.

## Slide 21
Контрольная точка EVM
Учебные данные семинара 8 для пилота «МедКарта»
Новое вводное
Заведующий отделением затянул согласование обучения медсестёр. Пилот отстаёт, а дополнительные консультации увеличили расходы.
BAC · бюджет | PV · плановый объём | EV · освоенный объём | AC · фактические затраты
250 000 ₽ | 150 000 ₽ | 120 000 ₽ | 140 000 ₽
Что видно уже по исходным данным
Отставание
EV ниже PV на 30 000 ₽. Выполнено 80% планового объёма.
Перерасход
AC выше EV на 20 000 ₽. На каждый 1 ₽ затрат создано 0,86 ₽ плановой ценности.
Как построен прогноз
EAC = BAC / CPI
Предполагаем, что текущая эффективность затрат сохранится до завершения проекта.
TCPI = (BAC − EV) / (BAC − AC)
Показывает, насколько эффективно нужно выполнить остаток работ, чтобы уложиться в исходные 250 000 ₽.
Важно: SV выражен в рублях плановой стоимости, а не в календарных днях.
Notes: Источник данных: семинар 8, задание для команды 3 — медицинская информационная система «МедКарта». Формулы EVM взяты из материалов семинара 8.

## Slide 22
Расчёт EVM: отставание и перерасход
Все восемь показателей рассчитаны для исходного BAC 250 000 ₽
Показатель | Формула | Результат | Интерпретация
CV | EV − AC | −20 000 ₽ | Перерасход на контрольную дату
SV | EV − PV | −30 000 ₽ | Выполнено меньше плана; показатель выражен в ₽
CPI | EV / AC | 0,86 | 86 коп. плановой ценности на 1 ₽ затрат
SPI | EV / PV | 0,80 | Выполнено 80% планового объёма
EAC | BAC / CPI | 291 667 ₽ | Прогноз итоговой стоимости при сохранении CPI
VAC | BAC − EAC | −41 667 ₽ | Прогнозный перерасход относительно BAC
ETC | EAC − AC | 151 667 ₽ | Ожидаемые затраты до завершения
TCPI | (BAC − EV) / (BAC − AC) | 1,18 | Остаток работ требует эффективности на 18% выше плана
Диагноз
«Двойной красный»: проект отстаёт по объёму работ и расходует больше, чем создаёт плановой ценности. Без изменений прогноз превышает бюджет на 41 667 ₽.
Notes: Округление: индексы — до двух знаков; денежные показатели — до целого рубля. EAC рассчитан как BAC / CPI. TCPI рассчитан для исходного BAC.

## Slide 23
Управленческое решение
Как вернуть пилот под контроль, не снижая требования к безопасности и приёмке
Причина отклонений
Задержка согласования обучения снизила EV относительно плана, а дополнительные консультации увеличили AC. Это напрямую объясняет отрицательные SV и CV.
Рекомендуемые действия
1
Зафиксировать решение по обучению
Назначить одного согласующего, его заместителя и дату обучения. Убрать повторные согласования программы.
2
Оформить изменение базового плана
Вынести спонсору прогноз EAC 291 667 ₽: увеличить BAC примерно на 41 667 ₽ либо согласовать сокращение только некритичного объёма.
3
Контролировать восстановление еженедельно
Повторять PV, EV и AC по правилу 0/50/100. Не ускорять пилот за счёт защиты данных, тестирования или критерия обучения 90%.
Риски решения и меры
Риск | Как нивелировать
Согласование снова сдвигается | Срок ответа, заместитель согласующего и календарь обучения, утверждённый спонсором
Ускорение ухудшит подготовку персонала | Сохранить 3 дня тренингов и порог приёмки: не менее 90% медсестёр сдали зачёт
Консультации продолжат увеличивать AC | Ограничить часы, согласовать фиксированный пакет и оформлять превышения через запрос на изменение
TCPI 1,18 окажется недостижимым | Не требовать скрытого сокращения объёма; пересмотреть BAC или срок решением спонсора
Контроль через неделю
Если CPI или SPI остаются ниже 0,90, спонсор утверждает новый бюджет или срок. План нельзя считать восстановленным только за счёт переноса работ или снижения объёма без согласования.
Notes: Рекомендация использует порог 0,90 из материалов семинара 8. Сокращение требований безопасности и критериев приёмки не предлагается.